## Product Backlog
ID | Nombre de la Historia | Prioridad | Story Points | Épica | Sprint Asignado | Estado | RS | RN | Comentarios
HU-00a | Levantamiento de requerimientos y Product Backlog | Muy Alta | 3 | E0 — Planificación y Arquitectura | Sprint 0 | Completo | 1 | 1 | Se tuvo correccion del profesor para el mejoramiento de este, se resolvio ese mismo dia para seguir el cronograma.
HU-00b | Diseño de arquitectura dimensional (Kimball) | Muy Alta | 5 |  | Sprint 0 | Completo | 3 | 1 | El diagrama de Estrella formulado por el Data Architect, fue aprobado por todos para servirnos como guia.
HU-01 | Unificación de fuentes de datos CSV | Muy Alta | 3 | E1 — Calidad y Disponibilidad de Datos | Sprint 1 | Completo | 1 | 5 | Los datos de CENARES/PECOSAS ahora son consumibles.
HU-02 | Segmentación automática de productos refrigerados (Split Fields) | Alta | 5 |  | Sprint 1 | Completo | 3 | 2 | La lógica de unión (Join) y limpieza (Regex) cumple con los criterios de aceptación definidos.
HU-03 | Estandarización de formatos y calidad de datos | Alta | 3 |  | Sprint 1 | Completo | 2 | 1 | El componente de "Error Handling" ahora desvía automáticamente las filas inválidas sin detener la ejecución del pipeline.
HU-04 | Dashboard de volumen de despachos por región | Alta | 8 | E2 — Monitoreo y Visualización Logística | Sprint 2 | Completo | 6 | 1 | Mapa geográfico renderizado en Power BI con datos validados a nivel nacional.
HU-05 | Monitoreo de Lead Time por ruta y proveedor | Alta | 5 |  | Sprint 2 | Completo | 4 | 3 | Semáforo implementado exitosamente evaluando el tiempo de tránsito por proveedor.
HU-06 | Análisis estacional de despachos refrigerados | Media | 5 |  | Sprint 2 | Completo | 6 | 2 | Segmentación temporal por cadena de frío validada y visualizada en Power BI
HU-07 | Reporte exportable de KPIs para rendición de cuentas | Media | 3 |  | Sprint 2 | Completo | 6 | 5 | Plantilla ejecutiva en PDF y tablas dinámicas configuradas para exportación directa de métricas clave
HU-08 | Clasificación automática de probabilidad de retraso crítico por despacho | Alta | 13 | E3 — Predicción de Riesgo de Desabastecimiento y Retrasos | Sprint 3 | Completo | 5 | 4 | Modelo predictivo integrado al pipeline; inyecta exitosamente el score riesgo_sal en la base de datos analítica
HU-09 | Identificación de variables predictivas para el riesgo de desabastecimiento | Alta | 8 |  | Sprint 3 | Completo | 5 | 4 | Feature engineering y matriz de correlación completadas; variables críticas (proveedor, ruta, lote) seleccionadas para el modelo.
HU-10 | Estimación de probabilidad de retraso logístico por cmbinación de variables (Ruta/Més/Proveedor) | Media | 8 |  | Sprint 3 | Completo | 5 | 4 | Lógica de inferencia multi-variable probada con éxito

## Requerimientos
ID | Nombre del Requerimiento | Descripción Estratégica | Meta / Impacto Institucional | ID | Nombre del Requerimiento | Capacidad Técnica del Sistema | Componente / Stack Relacionado
RN-01 | Monitoreo Estratégico de Disponibilidad de RES | Monitorear de forma centralizada las brechas de desabastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud a nivel nacional. | Elevar de forma medible la disponibilidad nacional desde el 39% actual hacia la meta institucional del 85% (Alineado a la AEI.03.01 del POI). | RS-01 | Ingesta Automatizada de Fuentes Heterogéneas | El sistema debe ser capaz de extraer, limpiar y unificar de forma automatizada los volcados periódicos de los datasets de PECOSAS, Distribución CD1 y el Directorio Nacional RENIPRESS | Python + Pentaho Data Integration
RN-02 | Protección Patrimonial y Control de Cadena de Frío | Priorizar el control y la supervisión del transporte de productos termosensibles de alto costo (vacunas y medicamentos oncológicos). | Minimizar las mermas económicas y asegurar la calidad y eficacia sanitaria del insumo médico entregado al ciudadano en regiones críticas. | RS-02 | Arquitectura Desacoplada en Capas (Data Stage) | El sistema debe implementar una Staging Area física intermedia como zona de aterrizaje segura para aislar los procesos de calidad antes de la estructuración del Data Mart analítico. | PostgreSQL (Tabla intermedia independiente )
RN-03 | Auditoría y Evaluación de Proveedores Logísticos | Evaluar el desempeño operativo, cumplimiento de plazos y niveles de servicio de los operadores logísticos tercerizados. | Detectar cuellos de botella geográficos por ruta y optimizar la negociación de contratos públicos basados en métricas exactas de rendimiento. | RS-03 | Segmentación e Imputación Lógica de Datos | El sistema debe ejecutar transformaciones de tipo Split Fields para estandarizar categorías logísticas e imputar automáticamente valores nulos para identificar la carga seca de la termosensible. | Pentaho Data Integration (Pasos Split Fields y Filter Rows).
RN-04 | Gestión Preventiva de Riesgos de Desabastecimiento | Transicionar de un modelo logístico reactivo ante incidentes consumados a un modelo predictivo y proactivo dentro de la Dirección de Almacén y Distribución (DAD). | Anticipar escenarios de desabastecimiento e interrupciones en el flujo de distribución antes de que la carga salga del almacén central. | RS-04 | Motor de Cálculo Dimensional Semántico | Capacidad para procesar agregaciones complejas y lógicas de negocio, calculando de forma exacta el Lead Time logístico (diferencia temporal entre requerimiento y entrega física). | PostgreSQL / Expresiones DAX en Microsoft Power BI.
RN-05 | Gobernanza Analítica y Rendición de Cuentas | Centralizar y unificar los registros históricos que actualmente se encuentran fragmentados en archivos planos aislados. | Proveer una base única de verdad auditable que sustente los reportes institucionales ante la Contraloría General, el MINSA y organismos internacionales (OPS, UNICEF). | RS-05 | Módulo de Clasificación Predictiva Avanzada | El sistema debe integrar un algoritmo entrenado de Machine Learning que calcule de forma matemática la probabilidad porcentual de retraso crítico basado en combinaciones históricas (Mes + Ruta + Proveedor). | Python (Librerías Scikit-Learn y Pandas unificadas en el flujo).
|  |  |  | RS-06 | Interfaz Visual Ejecutiva y Multidimensional | El sistema debe proveer dashboards interactivos de navegación rápida (< 3 segundos) con mapas de calor georreferenciados y alertas visuales cuando el tiempo de tránsito supere las 36 horas críticas. | Microsoft Power BI (Capa analítica final para la toma de decisiones).

## Registro_Riesgos
ID | Riesgo / Problema | Impacto | Estado | Plan de Mitigación / Solución Aplicada | Responsable
R-01 | Corrupción Estructural CSV: Saltos de línea (CRLF) en campo OBSERVACIONES. | Alto (Bloqueante) | Solucionado | Script Python (limpieza_maestra.py) con Regex para unir filas rotas antes de la ingesta en Pentaho. | Khalep
R-02 | Notación Científica en Llaves: Códigos SIGA colapsados a formato exponencial. | Medio | Solucionado | Configuración de metadatos en Select values para forzar formato numérico (#) eliminando notación "E". | Khalep
R-03 | Coordenadas Invertidas: Columnas NORTE/ESTE etiquetadas erróneamente (Lat/Lon). | Alto | Solucionado | Mapeo documentado; se invertirá en el modelo semántico de Power BI durante el Sprint 2. | Frank
R-04 | Formatos de Fecha Inválidos: Infiltración de números de serie (Excel) en lugar de fechas en campo FECHAPECOSA. | Alto (Bloqueante) | Solucionado | Implementación de filtro Regex (^[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[0-9]{4}$) en Filter rows para desechar filas corruptas. | Khalep
R-05 | Conflicto de Tipado (String vs Integer): Incompatibilidad en campo es_refrigerado al cargar en PostgreSQL. | Alto (Bloqueante) | Solucionado | Conversión forzada a Integer en la pestaña Meta-data del paso Select values final previo al Table output. | Khalep
R-06 | Desconexión de Destino ETL: Falla de ingesta en Pentaho por eliminación de la base de datos temporal (db_cenares_datamart). | Alto (Bloqueante) | Solucionado | Actualización de credenciales y reconfiguración de la cadena de conexión en Spoon apuntando al nuevo entorno definitivo (db_cenares_dw). | K. Velarde
R-07 | Ambigüedad Espacial en Geocodificación: El motor Azure Maps ubicó departamentos peruanos homónimos en el extranjero (ej. Amazonas en Brasil). | Medio | Solucionado | Creación de una columna calculada con DAX en Power BI para concatenar el contexto espacial (departamento & ", Perú") y tipificación como "Estado/Provincia". | P. Llamocca
R-08 | Riesgo de Gobernanza en SLA: Simulación inicial del Lead Time generaba un sesgo del 100% en las alertas (Semáforo irreal). | Alto | Solucionado | Refactorización del script SQL reemplazando datos simulados por el cálculo exacto (fecha_pecosa - fecha_creacion_registro) y limpieza de la memoria caché en Power Query. | G. Barrantes
R-09 | Ejecución fragmentada del Pipeline: Riesgo de error humano al ejecutar manualmente Python, Pentaho y SQL por separado. | Medio | Solucionado | Plan para Semana 6: Encapsular el script Python, la transformación .ktr y los scripts DML dentro de un Job Maestro (.kjb) para su ejecución desatendida. | Todo el equipo

## Plan de Actividades
N° | Actividad / Asignación | Autor- Rol | Inicio | Fin | Estado
1 | Despliegue de instancia PostgreSQL. | G. Barrantes - Data Architect | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Completado
2 | Extracción de CSVs y perfilamiento inicial | K. Velarde - Data Engineer | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Completado
3 | Transformación Split Fields (Carga termosensible). | K. Velarde - Data Engineer | 2026-05-16 | 2026-05-17 | Completado
4 | ETL: Normalización de registros y corrección de saltos de línea | F. Gutierrez - Data QA | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Completado
N° | Actividad / Asignación | Autor - Rol | Inicio | Fin | Estado
1 | Ingeniería Inversa y Cleansing de Datos en Python (Mitigación de bloqueo). | Khalep Velarde - Data Engineer | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Completado
2 | Auditoría de calidad de datos y verificación de integridad estructural (UTF-8). | Frank Gutierrez - Data QA | 2026-05-22 | 2026-05-23 | Completado
3 | Actualización de script DDL y despliegue del Data Mart definitivo en PostgreSQL. | G. Barrantes - Data Architect | 2026-05-23 | 2026-05-24 | Completado
4 | Refactorización del flujo ETL en Pentaho e ingesta de datos curados (_FINAL.csv). | Khalep Velarde - Data Engineer | 2026-05-24 | 2026-05-26 | Completado
5 | Validación de métricas post-carga y cierre formal del Sprint 1. | R. Astorga - Product Owner | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Completado
N° | Actividad / Asignación | Autor- Rol | Inicio | Fin | Estado
1 | Refinamiento de la arquitectura: Creación de db_cenares_bi con separación lógica de esquemas (staging y datamart). | G. Barrantes (Data Architect) | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Completado
2 | Cierre técnico de la capa Staging: Validación del ETL final e inserción de registros limpios | F. Gutierrez (Data QA) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Completado
3 | Carga física del Data Mart: Ejecución DDL/DML para materializar las 6 dimensiones y la Fact Table en PostgreSQL. | K. Velarde (Data Engineer) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Completado
4 | Integración Analítica: Conexión Import entre Power BI y PostgreSQL validando el modelo de relaciones 1:*. | Todo el equipo | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Completado
5 | Desarrollo de HU-04: Dashboard de volumen con corrección de geocodificación mediante DAX. | P. Llamocca (BI Developer) | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Completado
6 | Desarrollo de HU-05: Implementación de regla de negocio y semáforo condicional para el Lead Time Interno. | P. Llamocca (BI Developer) | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Completado

## Gantt Cronograma
CRONOGRAMA GANTT — Sistema BI CENARES (AEI.03.01) ¦ Mayo – Julio 2026
Tarea / Entregable |  |  | Sprint 0 Planificación y Arquitectura | [9 empty] | Sprint 1 Ingeniería de Datos (ETL) | [9 empty] | Sprint 2 Capa Analítica (Power BI) | [9 empty] | Sprint 3 Analítica Predictiva y Despliegue
Semana → |  |  | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8
ID ¦ Sprint ¦ Descripción de la tarea |  |  | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
HU-00a | Sprint 0 | Levantamiento requerimientos y Product Backlog | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
HU-00b | Sprint 0 | Diseño arquitectura dimensional (Kimball) | bar: Sem 1 M to Sem 2 X
PB-03 | Sprint 0 | Definición stack técnico (Pentaho, PostgreSQL, Power BI, Python) | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
M0 | Sprint 0 | Entrega: Informe Plan General + PPT | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-04 | Sprint 1 | Extracción y perfilamiento CSV fuente (PECOSA, CD1, IPRESS) | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-05 | Sprint 1 | Desarrollo flujo Split Fields en Pentaho | bar: Sem 3 M to Sem 4 V
PB-06 | Sprint 1 | Imputación nulos y Join con directorio IPRESS | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-07 | Sprint 1 | Implementación Data Mart en PostgreSQL (tablas y dimensiones) | bar: Sem 4 J to Sem 4 X
PB-08 | Sprint 1 | Pruebas de integridad referencial y validación ETL | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
M1 | Sprint 1 | Entrega: Flujos ETL + Data Mart validado en PostgreSQL | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-09 | Sprint 2 | Dashboard volumen despachos con mapa geográfico | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-10 | Sprint 2 | KPI Lead Time con alerta visual (umbral 36 horas) | bar: Sem 5 L to Sem 6 V
PB-11 | Sprint 2 | Vista análisis estacional de despachos refrigerados | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-12 | Sprint 2 | Reporte exportable KPIs para rendición de cuentas | bar: Sem 6 V to Sem 6 X
M2 | Sprint 2 | Entrega: Archivo .pbix Dashboards + Informe de avance | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-13 | Sprint 3 | Feature engineering dataset de entrenamiento ML | bar: Sem 7 J to Sem 7 M
PB-14 | Sprint 3 | Entrenamiento y evaluación modelo Scikit-learn (precisión ≥75%) | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-15 | Sprint 3 | Integración alertas RIESGO ALTO/BAJO en Power BI | bar: Sem 8 V to Sem 8 M
PB-16 | Sprint 3 | Auditoría final: precisión modelo y calidad dashboards | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
PB-17 | Sprint 3 | Documentación técnica y presentación ejecutiva final | bar: Sem 8 L to Sem 8 X
M3 | Sprint 3 | Entrega Final: Sistema BI Integrado + Notebook ML + Presentación | bar: Sem 1 J to Sem 8 X
LEYENDA
Sprint 0: Planificación y Arquitectura
Sprint 1: Ingeniería de Datos (ETL)
Sprint 2: Capa Analítica (Power BI)
Sprint 3: Analítica Predictiva y Despliegue
◆ Hito / Entrega
RESUMEN DE STORY POINTS
Sprint 0 | 8 SP
Sprint 1 | 11 SP
Sprint 2 | 21 SP
Sprint 3 | 29 SP
TOTAL | 69 SP

## HU
Épica | ID | Título | Historia de Usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Sprint
E0 — Planificación y Arquitectura | HU-00a | Levantamiento de requerimientos y definición del Product Backlog | Como Scrum Master del equipo BI, quiero documentar formalmente todos los requerimientos del negocio en HU con criterios de aceptación y organizarlos en un Product Backlog priorizado, para contar con una base de trabajo validada antes de iniciar el desarrollo técnico. | • Se documentan al menos 10 HU con título, descripción y criterios. • El backlog está priorizado por valor de negocio y dependencia técnica. • El backlog es gestionado en el tablero Jira. | Muy Alta | Sprint 0
E0 — Planificación y Arquitectura | HU-00b | Diseño de la arquitectura dimensional del Data Mart (Kimball) | Como Database Architect del equipo BI, quiero diseñar el modelo estrella Kimball antes de crear cualquier tabla en PostgreSQL, para asegurar que la estructura soporte los dashboards de Power BI y el modelo predictivo de ML. | • El modelo estrella documenta Hechos_Logistica y sus 6 dimensiones. • Se especifican métricas y atributos principales de cada dimensión. • El diagrama está aprobado por el Product Owner antes del Sprint 1. | Muy Alta | Sprint 0
E1 — Calidad y Disponibilidad de Datos | HU-01 | Unificación de fuentes de datos CSV | Como Analista de Datos del equipo BI, quiero extraer y unificar automáticamente los datasets PECOSA 2023, Dataset_CD1 y RENIPRESS 2026 desde los archivos CSV, para contar con una fuente de datos consolidada y libre de duplicados como insumo del Data Mart. | • Los datasets se integran en un único flujo ETL en Pentaho. • No existen registros duplicados por clave de despacho. • El proceso es reproducible y documentado. | Muy Alta | Sprint 1
E1 — Calidad y Disponibilidad de Datos | HU-02 | Segmentación automática de productos refrigerados (Split Fields) | Como Analista de Datos del equipo BI, quiero que el sistema identifique y separe automáticamente los productos refrigerados de los de carga seca mediante Split Fields, para segmentar correctamente los análisis de cadena de frío sin intervención manual. | • La columna "Tipo de Almacén" queda en "REFRIGERADO" o "NO REFRIGERADO". • Los ~60,000 registros sin valor reciben la imputación "NO REFRIGERADO". • El flujo valida el resultado con un conteo por categoría. | Alta | Sprint 1
E1 — Calidad y Disponibilidad de Datos | HU-03 | Estandarización de formatos y calidad de datos | Como Analista de Datos del equipo BI, quiero que el sistema estandarice todos los formatos de fecha, texto y valores numéricos, para garantizar la integridad referencial al cargar los datos en el Data Mart PostgreSQL. | • Todas las fechas siguen el formato YYYY-MM-DD. • Los campos de texto están normalizados en mayúsculas sin caracteres especiales. • Cero errores de tipo de dato al cargar a PostgreSQL. | Alta | Sprint 1
E2 — Monitoreo y Visualización Logística | HU-04 | Dashboard de volumen de despachos por región | Como Directivo de la DAD, quiero visualizar en un dashboard el volumen de despachos por región y tipo de producto, para monitorear el flujo de abastecimiento y evitar cuellos de botella que pongan en riesgo la meta del 85% (AEI.03.01). | • Muestra un mapa geográfico del Perú con volumen por región. • Existen filtros por fecha, tipo de producto y proveedor. • Los datos se refrescan desde PostgreSQL automáticamente. | Alta | Sprint 2
E2 — Monitoreo y Visualización Logística | HU-05 | Monitoreo de Lead Time por ruta y proveedor | Como Directivo de la DAD, quiero ver el tiempo promedio de tránsito (Lead Time) por ruta y proveedor logístico, para identificar cuellos de botella y tomar decisiones correctivas antes de autorizar nuevos despachos críticos. | • El KPI "Tiempo Promedio de Tránsito" es visible y segmentable. • Las rutas que superan las 36 horas se resaltan visualmente. • El cálculo es consistente con las fechas del Data Mart. | Alta | Sprint 2
E2 — Monitoreo y Visualización Logística | HU-06 | Análisis estacional de despachos refrigerados | Como Director de Programación de CENARES, quiero analizar el comportamiento estacional de los despachos refrigerados por mes y región, para planificar la capacidad logística en periodos de mayor riesgo térmico. | • Incluye vista de tendencia mensual y trimestral. • Permite comparar rendimiento entre distintas IPRESS. • Los filtros aíslan únicamente productos de cadena de frío. | Media | Sprint 2
E2 — Monitoreo y Visualización Logística | HU-07 | Reporte exportable de KPIs para rendición de cuentas | Como Alta Dirección del MINSA, quiero acceder a métricas consolidadas de KPIs exportables, para sustentar la rendición de cuentas sobre la AEI.03.01 ante la Contraloría y organismos internacionales (OPS, UNICEF). | • Existe un reporte exportable con KPIs principales (% carga refrigerada, Wastage Rate, % entregas a tiempo). • Los datos son trazables hasta el registro fuente del Data Mart. | Media | Sprint 2
E3 — Predicción de Riesgo en Cadena de Frío | HU-08 | Clasificación automática de riesgo por despacho refrigerado | Como Directivo de la DAD, quiero que el sistema clasifique automáticamente cada despacho refrigerado como riesgo alto o bajo antes de ser autorizado, para anticiparme a rupturas de cadena de frío y tomar medidas preventivas oportunas. | • El modelo ML clasifica con precisión mínima del 75%. • Variables de entrada: destino, proveedor, mes y tiempo estimado. • El resultado (RIESGO ALTO/BAJO) es visible en Power BI. | Alta | Sprint 3
E3 — Predicción de Riesgo en Cadena de Frío | HU-09 | Identificación de variables críticas de riesgo logístico | Como Data Scientist del equipo BI, quiero identificar las variables más influyentes en la predicción de demoras críticas, para documentar los factores de riesgo y dar recomendaciones concretas a la DAD. | • El modelo genera un ranking de importancia de variables (feature importance). • Se documentan al menos 3 factores de riesgo relevantes. • Los resultados están incluidos en el informe técnico final. | Alta | Sprint 3
E3 — Predicción de Riesgo en Cadena de Frío | HU-10 | Estimación de probabilidad de retraso crítico por combinación de variables. | Como Alta Dirección del MINSA, quiero que el sistema estime la probabilidad de falla térmica para combinaciones críticas de variables (destino + mes + proveedor), para diseñar políticas preventivas basadas en evidencia cuantitativa. | • Permite consultar riesgo para combinaciones específicas de variables. • Los resultados se expresan como probabilidad porcentual. • El modelo está entrenado con datos históricos reales de CENARES 2023. | Alta | Sprint 3